**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

通过实施2024年广东省司法所法治建设素养提升工程培训服务项目，对全省1000名司法所工作人员进行业务培训，全面提升全省司法所工作人员综合能力，努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良、人民满意的高素质司法所队伍，推动全省司法所工作高质量发展，为广东在中国式现代化建设中走在前列提供更加有力的法治保障。

**二、服务内容：**

承担培训前的相关筹备工作，包括确定培训方案（含课程、师资、食宿安排等），落实培训场地、师资及食宿，培训材料编制，培训标识设计，落实实地教学单位安排等相关事宜。

承担培训期间所有会务服务工作和材料准备工作，包括会场布置、住宿安排、用餐安排、外出实地教学安排、组织学员团建、培训资料发放、沟通授课老师（含车辆接送）、录制优秀讲师视频、拍摄学员培训素材、收集学员调研报告或心得体会等相关事宜。

**三、服务期限：**

自合同签订之日起至2024年12月15日前完成，期间分10期开展培训，每期培训时间为7天。

**四、培训内容：**

课程内容分为4大类，思想政治类、业务知识类（包括基层司法所十大职能、公文写作等）、廉政教育类、实地教学类（如到司法所等业务相关场所开展实地教学，组织学员开展团队建设等），内容覆盖基层司法行政部门业务涉及的理论学习和实务操作。

**五、培训工作计划要求**

针对培训内容进行课程设计，所设课程符合项目实际、内容生动，且时间安排合理，满足司法所工作人员业务要求。

**六、师资要求**：

投标人具有丰富的教学经验和研究专长的专家学者。

**七、培训地点：**

广州。

**八、其他要求：**

1、具有培训资质；

2、熟悉基层司法行政职能业务；

3、具备封闭式培训硬件设施（场地、食堂、宿舍等需满足150人同时参训的要求）、培训设备、车辆等；

4、住宿条件达三星级或以上酒店住宿标准，餐饮采用自助餐形式，上课中场休息时段提供茶点；

5、要求在司法所等业务相关场所开展现场教学；

6、投入到本项目的服务团队工作人员5名；

7、培训资料需安全存放，中标供应商应有专门的安全场所存放相关资料，确保资料不外泄；

8、提供医疗保障服务，如学员在培训期间出现身体不适，有相应的处理方案和应对措施，保障学员可以得到及时救治，且相关费用已包含在投标报价内。

**九、费用支付方式：**

1期：支付比例30%，合同签订生效后，采购人收到中标人开具的等额发票后（发票需符合采购人财务要求）的十个工作日内，向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；

2期：支付比例40%，在中标人完成项目（培训课程）50%时，经采购人确认后，采购人收到中标人开具的等额发票后（发票需符合采购人财务要求）的十个工作日内，向中标人支付合同总金额的40%；

3期：支付比例30%,在项目服务内容全部完成并验收合格后，采购人收到中标人开具的等额发票后（发票需符合采购人财务要求）的十个工作日内，采购人向中标人一次性支付剩余的合同总金额30%。

**十、验收要求：**

（1）服务标准：按照国家、广东省有关要求和招标文件要求执行。

（2）验收标准：

①按照国家、广东省有关要求和招标文件要求执行。

②每期向采购人书面汇报工作情况并移交每期的档案资料（含培训人员的报名资料），作为项目整体验收的依据。

③服务期限期满后，采购人在收到中标人验收申请后的7日内组织项目整体的履约验收。